# 深圳市基础研究项目管理办法

（征求意见稿）

## 第一章　总　则

第一条　为了规范和加强深圳市基础研究项目（以下简称基础研究项目）管理，根据《深圳市科技计项目管理办法》和《深圳市科技研发资金管理办法》，制定本办法。

第二条　基础研究项目类型包括面上项目和重点项目，主要采用事前无偿资助方式。

（一）面上项目支持科学技术人员在深圳市科技计划项目资助范围内自主选题，聚焦探索未知的科学问题，勇攀科学高峰。（二）重点项目支持科学技术人员针对已有较好基础的研究方向或者学科生长点开展深入、系统的创新性研究，紧密结合深圳市经济社会发展需求，加强战略领域前瞻部署。重点项目应当体现有限目标、有限规模、重点突出的原则。

第三条　市科技主管部门在基础研究项目管理过程中履行以下职责：

（一）制定并发布年度项目指南；

（二）受理项目申请；

（三）组织或委托项目评审；

（四）批准项目立项；

（五）管理和监督资助项目实施。

第四条　基础研究项目的经费使用与管理，按照《深圳市科技研发资金管理办法》的有关规定执行。

## 第二章　项目立项

第五条　面上项目采用直接申报模式，市科技主管部门根据年度重点工作以及深圳市科技研发资金支出结构，制定面上项目申请指南，项目资助金额不超过60万元/项,研究期限一般为3年。

重点项目采用“先征集、再选题、发指南，后申报”的模式，市科技主管部门面向全市征集重大项目课题，根据深圳市经济社会发展需求、年度重点工作以及深圳市科技研发资金支出结构，结合深圳市基础研究现状，凝练选题并制定项目指南。重点项目资助额度不超过300万元/项，研究期限一般为4年。

第六条　基础研究项目申请单位应当是在深圳市或深汕合作区内依法注册，具有独立法人资格科研机构、医疗卫生单位以及具有基础研究能力的国家、省、市级企业重点实验室依托单位；申请单位为高等院校的，按照深圳市高等院校稳定支持计划相关规定实施。

第七条　基础研究项目申请人应符合以下条件：

（一）对于面上项目，应具有高级专业技术职务（职称）或者具有博士学位；具有中级专业技术职务（职称）或者硕士学位的人员申请面上项目须有2名与其研究领域相同、具有高级专业技术职务（职称）的科学技术人员推荐。

（二）对于重点项目，应有承担基础研究课题的经历，并具有高级专业技术职务（职称），正在博士后流动站或工作站内从事研究、正在攻读研究生学位的科学技术人员不得申请。

第八条  申请人应当是所申请基础研究项目的实际负责人，限1人。

参与者与申请人不是同一单位的，参与者所在单位视为合作研究单位。

第九条  申请人应当按照年度项目指南要求，通过所在单位提出书面申请。申请人应当对所提交申请材料的真实性负责。

申请单位应当对本单位申请人提交的申请材料进行审核，确保申请材料的真实性和完整性。申请单位应派专人负责，对所有申请材料审核盖章后统一提交市科技主管部门，所有材料（包括附件）的电子版和纸质版务必保持一致。

第十条　市科技主管部门向社会公示拟资助项目，公示期为10天，接受社会监督和意见反馈。公示期间有异议的项目，经调查属实并需调整的，由市科技主管部门与市财政主管部门重新审定。

对经公示无异议或者经调查异议不成立的项目，市科技主管部门会同市财政主管部门下达项目资助计划。

第十一条　项目承担单位应当在接到立项通知之日起30天内与市科技主管部门签订项目合同，约定项目的主要目标、研究内容、量化考核的技术和经济指标、经费预算和使用计划，并明确实施各方的权利和义务。

## 第三章　项目实施与验收

第十二条　市科技主管部门在项目实施中履行以下管理职责：

（一）监督、检查项目合同的执行情况；

（二）协调、处理项目执行中的有关问题；

（三）组织或者委托第三方进行项目检查、项目验收；

（四）组织或者委托第三方进行项目绩效评估。

第十三条　项目承担单位在项目实施中履行以下义务：

（一）严格执行合同，完成项目目标任务；

（二）保证项目经费按规定使用；

（三）按市科技主管部门要求如实填报项目年度完成情况、经费年度决算、以及相关统计调查表；

（四）配合市科技主管部门或者其委托机构对项目进行检查、验收及绩效评估；

第十四条　项目实施中发生目标调整、内容更改、项目负责人及场地变更、关键技术方案变更、法律纠纷、不可抗拒因素等对项目执行产生重大影响情况的，项目承担单位必须及时报告市科技主管部门。

第十五条　项目执行期内，项目合同内容一般不作调整；确需变更合同内容的，项目承担单位最迟应当在合同到期前30天前提出书面申请，经市科技主管部门审查同意后方可变更，否则应当承担违约责任。

第十六条　对因客观环境发生变化，项目承担单位不能按照合同规定实施的；或因法律纠纷危及市财政资金安全的，市科技主管部门可终止项目并停拨经费，视情况追回已拨付的市科技研发资金。

对擅自停止项目实施、变更项目合同内容、无正当理由不按期如实填报科技计划项目执行情况表等科技统计报表的，市科技主管部门可中止项目实施、撤销项目，并追回已拨付的市科技研发资金，并对项目承担单位或者项目责任人予以通报批评；情节严重的，3年内不受理该项目承担单位或者项目责任人的项目申请。

第十七条　项目验收按照《深圳市科技计划项目验收实施办法》（深科技创新〔2015〕267号）、《深圳市科技计划项目结题管理实施细则（试行）》的规定执行。

## 第四章　监督管理

第十八条　市科技主管部门可会同市财政部门、市监察部门聘请社会监督员，加强对项目的管理和监督。

第十九　单位或者个人有下列行为之一的，五年内不得申请科技计划项目，市科技主管部门可向社会公示并通报单位和个人信用信息记录系统，并依法追究法律责任：

（一）在申请、实施或者验收市科技计划项目中提供虚假材料，骗取市科技研发资金，或项目实施期满后无正当理由拒不申请验收的。

（二）非法挪用、侵占、冒领、截留市科技研发资金的；

（三）阻挠或者故意规避政府有关部门依法对科技计划项目的监督、检查和验收，情节严重的。

有前款规定情形的单位法定代表人、董事、主要股东、实际控制人以及个人设立或者控股的其他单位，在申请科技计划项目时，适用前款规定处理。

第二十条　参加项目评审、评估的专家在项目评审、评估过程中，负有保密义务；对外泄密、损害有关单位权益的，应当依法承担法律责任。专家利用评审、评估以权谋私或者弄虚作假的，一经发现，取消专家资格并依法追究法律责任。

第二十一条　市科技主管部门、市财政主管部门及其工作人员违反本办法规定，不履行职责，或者与相关人员串通、弄虚作假，骗取市科技研发资金，或者利用职务之便，吃拿卡要、收受他人财物的，依法追究行政责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

## 第五章　附　则

第二十二条　除市科技主管部门有特别规定外，资助项目所产生科技成果的知识产权（论文、著作、专利等）归项目承担单位所有，并注明“深圳市基础研究资助项目”（英文：Supported by Shenzhen Basic Research Program）及项目编号。

第二十三条　本办法由市科技主管部门会同市财政部门解释。

《深圳市基础研究管理办法》（征求意见稿）编写说明

为贯彻落实《国务院关于全面加强基础科学研究的若干意见》（国发〔2018〕4号）文件精神，加强基础研究工作，提升原始创新能力，加强战略领域前瞻部署，夯实科技创新基础，根据国家、广东省和深圳市的有关规定，初步拟定了《深圳市基础研究管理办法》（征求意见稿）（以下简称《办法》）。现将相关情况说明如下：

一、编制背景

基础研究自由探索、学科布局项目是我市较早设立的重要科技计划，是以获取自主知识产权、原始创新成果、培养创新型人才等为目标，发展科学知识的独创性基础研究项目资助。设立以来支持实施一大批基础研究自由探索、学科布局课题，推动了我市基础研究不断向前发展。然而与北上广等一线城市相比，我市基础研究投入仍然较少，重大基础研究平台缺乏，高层次创新人才不足。突出表现为“三少一不足”，即国家布局的行业性大院大所少、高等院校少、重大基础研究平台少，制约了原始创新、基础研究能力提升。

党的十九大报告指出，“要瞄准世界科技前沿，强化基础研究，实现前瞻性基础研究、引领性原创成果重大突破。加强应用基础研究，拓展实施国家重大科技项目，突出关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新，为建设科技强国、质量强国、航天强国、网络强国、交通强国、数字中国、智慧社会提供有力支撑”。为深入贯彻落实党的十九大精神、《国务院关于全面加强基础科学研究的若干意见》（国发〔2018〕4号）和伟中书记的重要指示精神，对接国家、省科技计划改革措施，我委制定了科技计划管理改革工作方案，全面深入推进我市科技计划改革。根据方案，结合历年实施情况，我委梳理优化了基础研究项目的管理框架，初步拟定了《办法》。

二、编制思路

为落实“构建总体布局合理、功能定位清晰的市级科技计划体系，形成职责规范、科学高效、公开透明的组织管理机制”的科技计划改革总目标，我委对现行基础研究按照目标明确、公平公开、评审择优、规范实施的原则进行优化完善，使得专项资金的扶持更加“阳光、规范、高效”。

此次基础研究项目改革，我委参考国家自然科学基金分类，将自由探索和学科布局改为面上项目及重点项目，资助金额不超过60万元和300万元/项。着重突出了专家评审作用，充分尊重专家评审意见，大幅减少了业务部门自由裁量权。在选题环节，业务部门不对题目先进性提出意见，只做合规性审查，依据专家意见择优凝练选题。在立项环节，根据专家意见择优确定进入业务部门考察环节项目清单，业务部门考察数量与最终立项数量仅保留少量差额，且业务部门考察意见权重大幅低于专家意见。总体而言，业务部门主要工作职能从科技计划项目的“裁判者”向“管理者”转变。

- （一）总结经验，优化调整

- 经梳理总结，多年来我市基础研究项目在实施过程存在问题及相关建议如下：

1.项目执行期限较短

与技术开发类项目不同，基础研究周期长、出成果慢，若在基础研究中搞急功近利，就会逼着科研人员搞“短平快”、想方设法多发论文，甚至学术造假，有百害而无一利。目前我市基础研究自由探索项目执行期限仅为2年，而国家自然科学基金面上项目为4年，上海自然科学基金面上项目为3年。因此在本次科技计划改革中，建议我市基础研究面上项目执行期限改为3年。

2.合作单位过多

近年来，我市大力实施创新驱动发展战略，鼓励创新主体进行广泛的协同创新，完善产学研创新体系。很多高校、科研机构与企业之间进行合作，共同申报各类科技计划项目。但由于基础研究自由探索项目体量小，多方合作会造成项目审批、合同签订、事中事后监管、验收等方面较大的工作压力。因此在本次科技计划改革中，建议我市基础研究面上项目合作申报单位仅限一个。

3.虚拟大学园项目过多

作为各成员院校在深圳发展的创新载体和公共平台，深圳虚拟大学园聚集创新资源，在人才培养、成果转化、技术创新、深港合作与国际化等方面为深圳经济建设与发展做出了突出的贡献。由于各成员院校多为国内外知名院校，科研水平及影响力较高，与我市市属高校相比，较易获得各类科技计划项目资助。例如，2017年，各成员院校获得我市基础研究类项目资助235项，资助金额2.26亿元，占我市该类项目总数和总金额的20%。另一方面，为加快补齐我市高等教育短板，“十二五”以来，市委市政府把高等教育摆在更加突出的位置，加快集聚国内外优质资源，正逐渐构建国际化开放式创新型高等教育体系。目前我市共有深圳大学、南方科技大学、香港中文大学（深圳）等高校13所。

为贯彻落实市委六届九次全会的重点工作部署，加快高等教育发展，建议加大对市属高校的支持，适当收紧虚大境内成员院校的支持，同时鼓励各成员院校逐步脱虚向实，在深圳实实在在地开展科研工作。具体做法是，我国境内单位申报基础研究项目，负责人须为我市全职在岗人员。

- （二）遵循规律，鼓励自由探索

- 遵循科学规律，尊重科学研究灵感瞬间性、方式随意性、路径不确定性的特点，营造有利于创新的环境和文化，鼓励科学家自由畅想、大胆假设、认真求证。我市基础研究面上项目主要支持从事基础研究的科学技术人员自由选题，开展创新性的科学研究，力图通过研究得到新的发现或取得重要进展，鼓励开展具有前瞻性、用于创新的探索性研究工作，无年龄限制。

- 三、编制过程

（一）专题调研

根据我委科技计划管理改革工作方案的工作部署，我委多次召开专题研讨，委领导率队分赴科技部、上海、浙江、江苏等部委、省、市科技管理部门调研，学习借鉴科技计划管理的成功经验。

（二）编制初稿

在调研学习的基础上，我委全面梳理归纳了国家自然科学基金委、北京市科委、上海市科委、江苏省科技厅等在自然科学基金相关指南及管理办法上的成功经验，在此基础上，结合我市基础研究的实际情况，根据我委科技计划管理改革工作方案的工作部署，按1+3的模式进行，形成了深圳市基础研究面上项目管理办法、申请指南、内部实施细则（操作规程）和编制说明初稿。

（三）征求意见

根据我委科技计划管理改革工作方案的工作部署，《办法》编制工作落实到业务处室，形成初稿后，召开全委业务处室讨论会，听取各处室的意见和建议。结合反馈意见，对初稿进行修改调整。《办法》修改稿形成后，书面征求市各相关部门意见，再次进行修改补充。

2018年9月，我处就《管理办法》征求了深圳先进技术研究院、深圳华大生命科学研究院、中国农业科学院深圳农业基因组研究所等18家相关科研院校及医疗卫生单位意见。共收到69条意见，其中采纳57条，11条部分采纳，1条未采纳。结合反馈意见，对征求意见稿进行修改调整。

四、《办法》主要内容

我委积极探索，打造了职责清晰、管理规范的项目管理机制，提出五章共二十四条管理举措，主要内容包括：

（一）第一章总则部分

根据相关政策，列明了《办法》的政策依据，项目类型、定位和组织管理原则。

（二）第二章项目立项部分

明确了项目立项程序、申报条件、申报材料和公示程序以及合同签订原则。

（三）第三章项目实施与验收部分

明确了科技部门项目管理职责，项目承担单位依据项目合同实施项目的义务和职责，规定了项目承担单位违约需承担后果，规定了项目验收依据。

（四）第四章监督管理部分

明确了项目申报单位和个人弄虚作假需要承担的责任。

（五）第五章附则部分

明确了项目产生的科技成果归属。按照规范性文件的要求，规定了本办法的解释权和有效期。